## ZAŁĄCZNIK NR 3 – WZÓR UMOWY

## U M O W A

zawarta w dniu ………….. roku  w  Chojnicach

pomiędzy  Urzędem Miejskim w Chojnicach

ul. Stary Rynek 1,  89-600 Chojnice

NIP 555-10-02-262

zwanym w dalszej części umowy   Zamawiającym  reprezentowanym przez:

- dr Arseniusza Finstera – Burmistrza Miasta Chojnice

przy kontrasygnacie – Skarbnika Miasta – mgr Krystyny Perszewskiej

a,

zwanym w dalszej części umowy   Wykonawcą.

§ 1

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty, dokonany w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie.

§ 2

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu pomieszczeń wentylatorni w Gimnazjum Nr 1 w Chojnicach, zgodnie z projektem budowlanym,

przedmiarem, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

§ 3

Termin realizacji zadania – 60 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiający przedłuży termin wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w następujących przypadkach:

a) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia robót, których realizacja wiąże się z potrzebą zmiany terminu wykonania,

b)wystąpienia innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny (np. warunki pogodowe uniemożliwiające prowadzenie prac budowlanych).

§ 4

1.Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją

istotnych warunków  zamówienia oraz wybraną ofertą wykonawcy jest wynagrodzenie

w formie ryczałtu.

2.Ustalone w tej formie wynagrodzenie wykonawcy wyraża się kwotą:

netto:  ……………………………..

VAT: ………………………………

brutto:  …………………………….

3. Płatność należności ustala się do 30 dni licząc od dnia złożenia faktury po wykonaniu

i odbiorze pozytywnym etapu przedmiotu umowy .

4. Płatność powyższa odbywać się będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto

Wykonawcy.

§ 5

Obowiązki Kierownika robót będzie pełnił …………………………………………………..

Szczegółowy zakres czynności Kierownika budowy określa ustawa Prawo budowlane

i  przepisy wykonawcze.

§ 6

1. Roboty budowlano – montażowe zamienne mogą być wykonane tylko na podstawie pisemnej decyzji Zamawiającego i uzgodnieniu z autorem projektu;

2. W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie prowadzonego postępowania o zamówieniu, Wykonawca ma obowiązek o tym fakcie zgłosić niezwłocznie Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego;

3. Na wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w ust. 2 wymagane jest udzielenie zamówienia i zawarcie odrębnej umowy;

4. Wykonawca nie ma prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia umownego jeżeli wykonał jakiekolwiek prace dodatkowe bądź zamienne bez uzyskania dodatkowego zamówienia.

§ 7

Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakres nie przekroczy 50% uprzedniego zamówienia, to Wykonawca zobowiązany jest wykonać te roboty na dodatkowe zamówienie Zamawiającego, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, parametrów i stawek.

§ 8

Wykonawca bez odrębnego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

1/ Urządzenia placu budowy.

2/ Odpowiedniego zabezpieczenia  terenu budowy.

3/ Zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

4/ Prowadzenia  robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż.

5/ Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz

usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

6/ Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego

i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom

Zamawiającego.

7/ Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu

w dniu ostatecznego odbioru.

8/ Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, na cały czas
       jej   trwania

§ 7

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to  Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a/  jeżeli nie umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru  zgodnie z

przeznaczeniem Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
           może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego  o usunięciu wad.

- Jeżeli Zamawiający nie przystąpi do odbioru zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz obowiązującymi przepisami Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję, zawiadamiając o tym Zamawiającego. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury końcowej 
i żądania zapłaty wynagrodzenia.

- Zamawiający wyznaczy termin przeglądów obiektu przed upływem okresów gwarancji 
i rękojmi oraz terminy na protokolarne stwierdzenie usunięcia ewentualnie stwierdzonych wad.

§ 8

Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać

inwestorowi do sprawdzenia n/w dokumenty , które będą stanowić podstawę rozpisania

odbioru :

- protokoły odbiorów technicznych , atesty na wybudowane materiały ,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z dokumentacją Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami

- protokoły badań i sprawdzeń .

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanego elementu robot budowlanych , ich ilości i wartości z podatkiem VAT

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar umownych w stosunku do wykonawcy :

-  za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  - w wysokości 0,1 %
   wynagrodzenia za przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki;

-  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi –

w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przedmiot odbioru ,

- za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad , przy czym  termin
   ustalony dla usunięcia wad uwzględniać będzie uwarunkowania organizacyjno – techn.

-  za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 %

wynagrodzenia umownego.

§ 10

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ………. lat licząc od dnia odbioru końcowego.

§ 11

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu Stron   wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności

2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

§ 12

Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądów właściwych wg siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują strony przepisy prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w 2  jednobrzmiących egzemplarzach,  1 egz. dla Zamawiającego

i  1 egz. dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y                			      W Y K O N A W C A