Chojnice, dnia 12.04.2018 r.

BI.271.3.2018

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „Budowa szybu windowego wraz z dźwigiem” w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa kompleksu budynków Szkoły Podstawowej Nr 3 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 512663-N-2018 z dnia 02.02.2018 r.

**INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA**

**Zamawiający – Urząd Miejski w Chojnicach** – działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice informuje o unieważnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 28.02.2018 r. Jednocześnie zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) – nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu..

**UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE**

Na ogłoszony przetarg wpłynęły następujące oferty:

1. Firma Handlowa „ARTMED”

J. Sienkiewicz A. Kęsy Spółka jawna

Ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

Cena: **574.477,08** zł brutto

Gwarancja – 5 lat

1. PHU Monika Szynwelska

ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice

Cena: **609.741,29** zł brutto

Gwarancja – 5 lat

Wybrany wykonawca tj. Firma Handlowa „ARTMED”J. Sienkiewicz A. Kęsy   
Spółka jawna ul. Św. Antoniego 18 lok. 3, 97-200 Tomaszów Mazowiecki - odmówił podpisania umowy, w związku z tym zamawiający na podstawie art. 94 ust. 3 przystąpił do procedury wyboru wykonawcy, który złożył ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert i wezwał wykonawcę PHU Monika Szynwelska ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia.

W dniu 09.04.2018 r. Zamawiający otrzymał od PHU Monika Szynwelska   
ul. Przemysłowa 4, 89-600 Chojnice pismo, w którym Wykonawca stwierdza, że związku z wydłużonym czasem wyboru oferty najkorzystniejszej, przestała obowiązywać oferta producenta na dostawę windy wraz z dźwigiem, a aktualne terminy dostaw nie mieszczą się w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, w wyniku czego wykonawca nie jest w stanie wykonać zadania w terminie przewidzianym w SIWZ. Wykonawca zawnioskował o przesunięcie terminu realizacji inwestycji.

Zamawiający nie ma możliwości prawnych zmiany wnioskowanego terminu.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający zobowiązany był unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1).

AB/SJ BURMISTRZ

*Dr Arseniusz Finster*