Chojnice, dnia 31.08.2018 r.

KM. 271.32.2018

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice  udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące opublikowanego dnia 14.08.2018 r. 
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 598307-N-2018 przetargu nieograniczonego na: „Rewitalizację Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że do 31.12.2018 r. wykonawca ma sporządzić dokumentację projektową, złożyć wniosek o pozwolenie na budowę oraz uzyskać w imieniu Zamawiającego pozwolenie na budowę?

Odpowiedź:

Do dnia 31.12.2018 r. wykonawca ma sporządzić dokumentację projektową oraz złożyć wniosek o pozwolenie na budowę.

Pytanie nr 2

Zgodnie z Rozdziałem 5 SIWZ termin wykonania demontażu oraz nowego oświetlenia 
i kanału technicznego  pokrywa się z terminem wykonania dokumentacji projektowej, tj. 31.12.2018r. Starostwo Powiatowe jest zobowiązane wydać decyzję  pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni, w związku z czym istnieje ryzyko, że roboty budowlane formalnie będzie można rozpocząć po upływie umownego terminu realizacji budowy oświetlenia i kanału technicznego. Ponadto zgodnie ze sztuką budowlaną korzystniej jest realizować prace związane z budową oświetlenia i kanału technicznego po wykonaniu części prac drogowych, tj. po wykonaniu koryta i ustawieniu krawężników, które planowane są na przyszły rok. 
W związku z powyższym czy Zamawiający bierze pod uwagę wydłużenie terminu realizacji budowy oświetlenia i kanału technicznego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu realizacji budowy oświetlenia 
i kanału technicznego. Zgodnie z Rozdziałem 5 SIWZ termin wykonania demontażu oraz nowego oświetlenia i kanału technicznego zmienia się na dzień 29.11.2019 r. Zamawiający zmienia również zapis Załącznika nr 2 do SIWZ wzór umowy §2 art. 1  ust. 2) pkt b) demontaż i wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego – w terminie do 29.11.2019 r.

Zamawiający  prosi o potwierdzenie faktu otrzymania niniejszego pisma na nr fax
52 39 721 94 lub adres mailowy : brzuzy@miastochojnice.pl AB.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Jarosław Rekowski

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska