Chojnice, dnia 31.08.2018 r.

**KM.271.32.2018**

**ZMIANA DO SIWZ**

 Zamawiający **Urząd Miejski w Chojnicach** działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice w nawiązaniu do ogłoszonego w dniu 14.08.2018 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 598307-N-2018 przetargu nieograniczonego na: **„Rewitalizację Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego w Chojnicach”.**

informuje, że na podstawie art. 38 ust.4 PZP zmienia się postanowienia SIWZ w ten sposób że:

1. **w Rozdziale 2 Opis przedmiotu zamówienia w punkcie 1:**
* **jest:**

Wykonawca po uzyskaniu akceptacji projektu budowlanego, złoży wniosek
o pozwolenie na budowę w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia akceptacji przez Zamawiającego.

* winno być:

Wykonawca po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego projektu budowlanego, złoży wniosek o pozwolenie na budowę w terminie do dnia 31.12.2018 r.

1. **w Rozdziale 5 Termin wykonania zamówienia:**
* **jest:**

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:

Zamówienie nie może być zrealizowane później niż w terminie do:

- część I do dnia 29.11.2019 r.

1. Dokumentacja projektowa do dnia 31.12.2018 r.
2. Pielęgnacja i wycinka drzew w terminie od dnia 16.10.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
3. Demontaż oraz wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego do dnia 31.12.2018 r.

- część II do dnia 29.11.2019 r.

1. Dokumentacja projektowa do dnia 31.12.2018 r.
2. Demontaż oraz wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego do dnia 31.12.2018 r.
* winno być:

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia:

Zamówienie nie może być zrealizowane później niż w terminie do:

- część I do dnia 29.11.2019 r.

1. Dokumentacja projektowa do dnia 31.12.2018 r.
2. Pielęgnacja i wycinka drzew w terminie od dnia 16.10.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
3. Demontaż oraz wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego do dnia 29.11.2019 r.

- część II do dnia 29.11.2019 r.

1. Dokumentacja projektowa do dnia 31.12.2018 r.
2. Demontaż oraz wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego do dnia 29.11.2019 r.
3. **w załączniku nr 2 do SIWZ Wzór Umowy, §2 Terminy Realizacji, w punkcie 1.**
* **jest:**
1. Etapy I realizacji:
2. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy;
3. opracowanie wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz przebudowy ulicy - w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy;
4. opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku
o pozwolenia na budowę – w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia akceptacji przez Zamawiającego wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz przebudowy ulicy .
5. wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz ze złożeniem wniosku
o pozwolenie na usunięcie drzew oraz w przypadku występowania gatunków chronionych złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących objętych ochroną –
w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy (dla części I);
6. Etap II realizacji:
7. przekazanie placu budowy - w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem,

**e)** wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew – w terminie od dnia 16.10.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. (dla części I);

1. demontaż i wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego – w terminie do 31.12.2018 r.
2. zakończenie robót budowlanych – w terminie do dnia 29.11.2019 r.
* winno być:
1. Etapy I realizacji:
2. rozpoczęcie prac projektowych - od dnia zawarcia Umowy;
3. opracowanie wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz przebudowy ulicy - w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy;
4. opracowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku
o pozwolenia na budowę – po akceptacji przez Zamawiającego wstępnego planu zagospodarowania terenu oraz przebudowy ulicy, w terminie do dnia 31.12.2018 r.
5. wykonanie inwentaryzacji drzewostanu wraz ze złożeniem wniosku
o pozwolenie na usunięcie drzew oraz w przypadku występowania gatunków chronionych złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków dziko występujących objętych ochroną –
w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy (dla części I);
6. Etap II realizacji:
7. przekazanie placu budowy - w terminie 7 dni roboczych od wystąpienia przez Wykonawcę z wnioskiem,
8. wykonanie prac pielęgnacyjnych oraz wycinki drzew – w terminie od dnia 16.10.2018 r. do dnia 28.02.2019 r. (dla części I);
9. demontaż i wykonanie nowego oświetlenia oraz wykonanie kanału technicznego – w terminie do 29.11.2019 r.
10. zakończenie robót budowlanych – w terminie do dnia 29.11.2019 r.

Z up. Burmistrza

mgr inż. Jarosław Rekowski

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

i Ochrony Środowiska