Załącznik nr 3

opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

dla ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro. na wykonanie usługi sprawowania usługi nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: „Budowa ul. Subisława, na odcinku do ul. Towarowej” 
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.

Chojnice, marzec 2019

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE PODSTAWOWE	3

1.1.	Informacje o zamówieniu	3

2.	ZAŁOŻENIA	3

2.1.	Cel zamówienia	3

2.2.	Dokumentacja Zamawiającego	Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.

3.	WYMAGANIA	4

3.1.	Personel	4

4.	OBOWIĄZKI WYKONAWCY	6

4.1.	Ogólne obowiązki Wykonawcy	6

4.2.	Szczegółowe obowiązki Wykonawcy	9

5.	SPRAWOZDAWCZOŚĆ	13

5.1.	Wymagane Raporty	13

5.2.	Zasady przedkładania Raportów i innych dokumentów	17

# INFORMACJE PODSTAWOWE

## Informacje o zamówieniu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego dla zadania p.n.: „Budowa ul. Subisława, na odcinku do 
ul. Towarowej” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie jest realizowane 
w ramach projektu „Rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej w Chojnicach” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.

# ZAŁOŻENIA

## Cel zamówienia

2.1.2. Zakres Zadania inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył Usługę „Nadzoru Inwestorskiego” obejmuje w szczególności nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi „Budowa ul. Subisława, na odcinku do 
ul. Towarowej”

## . Zakres Zadania Inwestycyjnego, nad którym Wykonawca będzie świadczył usługę obejmuje w szczególności:

budowę ulicy Subisława wraz ze zjazdami do poszczególnych działek,

budowę 2 zatok autobusowych,

budowę miejsc parkingowych, wraz z drogą dojazdową,

budowę miejsca wypoczynku z małą architekturą

budowę oświetlenia ulicy,

budowę odwodnienia drogi,

budowę chodnika po obu stronach drogi z miejscami do siedzenia,

budowę ścieżki rowerowej,

budowy miejskich technologicznych kanałów kablowych,

budowę monitoringu,

ustawienie znaków drogowych pipnowych, malowanie znaków poziomych

hemoutwardzalnych,

zagospodarowanie terenów zielonych.

Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w Załącznikach Nr 6,7 i 8  (projekty budowlane)

# WYMAGANIA

## Personel

- Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie Personelu posiadającego odpowiednie kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne do właściwego pełnienia Usługi określonej Umową.

- Osoby wymienione jako personel będą do pełnej dyspozycji Zamawiającego najpóźniej z dniem rozpoczęcia realizacji Usługi.

- Personel Wykonawcy jest zobowiązany do zapoznania się z obowiązującymi wymaganiami w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej zawartymi w przepisach ogólnie obowiązujących i zobowiązany jest do ich przestrzegania;

- W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany lub zastąpienia którejkolwiek 
z osób wchodzących w skład Personelu, proponowana osoba musi spełniać oraz posiadać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie dla danego stanowiska zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ. W takim przypadku okres wymaganego doświadczenia zamiennego członka Personelu będzie liczony do daty zgłoszenia potrzeby zmiany;

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z zapisów Umowy w celu jej realizacji zgodnie z HRF (Harmonogram rzeczowo – finansowy)

- W trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest dostosować czas pracy Personelu do czasu pracy Wykonawcy robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do zapewnienia skutecznego nadzorowania wykonywanych robót budowlanych;

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są do obecności na budowie podczas prowadzenia prac branżowych oraz na każde wezwanie Zamawiającego.

### Skład Personelu

W całym okresie realizacji Umowy, Wykonawca zapewni, dostępność poniżej wymienionego Personelu, niezbędnego do właściwej i sprawnej realizacji usługi.

Przedstawiona poniżej lista Personelu Wykonawcy nie jest wyczerpująca, stanowi minimalne wymagania Zamawiającego.

W skład Zespołów wchodzą co najmniej:

- Inspektorzy zgodnie z poniższą tabelą:

Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Wykonawcy:

| L.p. |  |
| --- | --- |
| 1 | Nazwa stanowiska | Inspektor nadzoru w specjalności inżynieryjnej drogowej KIEROWNIK ZESPOŁU |
|  | Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: | - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; - doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub inspektora nadzoru w zakresie minimum 2 inwestycji; |
| 2 | Nazwa stanowiska | Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
|  | Wymagane minimalne kwalifikacje i doświadczenie: | - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; - doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie minimum 2 inwestycji; |
| 3 | Nazwa stanowiska | Inspektor nadzoru w specjalności instalacji sanitarnych |
|  | Wymagania minimalne kwalifikacje i doświadczenie: | - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności; doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót lub inspektora nadzoru w zakresie minimum 1 inwestycji; |

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności.

Zamawiający dopuszcza ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

### Wymagane kwalifikacje i doświadczenie Personelu wymienionego w Zespołach Wykonawcy:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65).

[W odniesieniu do obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. 2016 poz. 1725), uprawnienia budowlane oznaczają również odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa w ustawie Prawo budowlane.

W odniesieniu do obywateli państw członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).]

### Czas świadczenia Usługi Personelu

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pracę Personelu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji wszystkich obowiązków Wykonawcy wynikających z Umów,  w celu realizacji Zamierzeń inwestycyjnych zgodnie z zatwierdzonym HRF. Nadzór Inwestorski  zobowiązany jest dostosować swój czas pracy do czasu pracy Wykonawcy Robót, w szczególności w zakresie niezbędnym do bieżącego nadzorowania wykonywanych Robót.

- Przewidywany termin zakończenia umowy na roboty budowlane:

29 listopad 2019 r

Termin sprawowania nadzoru inwestorskiego: 31 grudnia 2019 r.

- W przypadku wydłużenia czasu wykonywania robót budowlanych, Nadzór Inwestorski zobowiązany będzie pełnić swoje obowiązki do czasu zakończenia i odbioru robót budowlanych oraz dokonania rozliczenia finansowego Projektu przez Zamawiającego.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

## Ogólne obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów obowiązujących w okresie wykonywania Usługi;

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o każdej okoliczności, która mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w prawidłowej realizacji Zadania inwestycyjnego wraz z określeniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na Roboty, nie później jednak niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności;

- Wykonawca oraz wszystkie podmioty, przy pomocy których wykonuje zobowiązania wynikające z Umowy zobowiązani są przestrzegać Informacji poufnych lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy w trakcie realizacji Usługi oraz po jej zakończeniu. Wykonawca jest zobowiązany nie przekazywać jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi żadnej Informacji poufnej oraz nie podawać jej do wiadomości publicznej, chyba że uzyska wcześniejszą, pisemną zgodę Zamawiającego;

- Wykonawca jest zobowiązany nie angażować się w jakąkolwiek działalność pozostającą w konflikcie z jego zobowiązaniami wobec Zamawiającego, wynikającymi z Umowy;

- W trakcie wykonywania robót branży właściwej dla danego inspektora Wykonawca ma obowiązek zapewnienia jego obecności na budowie

- Inspektorzy nadzoru zobowiązani są do ścisłej współpracy w osobami sprawującymi Nadzór Autorski, jeżeli taki zostanie ustanowiony.

### Obowiązki w zakresie zarządzania

  - W zakresie obowiązków określonych w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania informacji i sporządzenia dokumentów sprawozdawczych i rozliczeniowych, tj. nadzór nad realizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy robót, opracowanie harmonogramu płatności. Wykonawca zobowiązany będzie również do opracowania wszelkich innych dokumentów, których sporządzenie przez niego będzie wynikało z umowy z Wykonawcą robót bądź z wymagań finansowania przez Unię Europejską;

- Kierownik Zespołu zobowiązany jest niezwłocznie, udzielać Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych mu informacji i wyjaśnień dotyczących danego Zadania i związanego z nim Kontraktu/Kontraktów;

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie są uprawnieni samodzielnie zwolnić Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z warunków umowy;

- Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego przed wydaniem rozstrzygnięcia, które miałoby skutkować zaciągnięciem zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku akceptacji rozstrzygnięcia przez Zamawiającego polecenie Wykonawcy wydane dla Wykonawcy robót budowlanych mające na celu zaciągnięcie zobowiązania w imieniu i na rzecz Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych. W przypadku gdyby takie skutki wywołało Wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu;

- W przypadku uznania, iż zachodzą przesłanki do zmiany umowy umożliwiające powierzenia Wykonawcy robót budowlanych realizacji dodatkowych robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o konieczności dokonania stosownej zmiany umowy. Do informacji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uzasadnienie faktyczne i prawne możliwości dokonania zmiany umowy, analizę i ocenę ich wpływu na Kontrakt, oraz wycenę robót dodatkowych w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym.

- Wykonawca jest zobowiązany do:

  - organizowania oraz przewodniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych w miarę potrzeb dotyczących postępu robót budowlanych dla poszczególnych części zadania,

  - poinformowania pisemnie nie później niż w terminie 5 dni roboczych poprzedzających naradę koordynacyjną uczestników rady budowy lub narady koordynacyjnej o planowanym miejscu, dacie i godzinie rozpoczęcia narady koordynacyjnej oraz każdorazowo przedstawienia jej programu,

  - sporządzania protokołów z narady koordynacyjnej lub innych spotkań i przekazywania ich Zamawiającemu i Wykonawcy (Wykonawcom) Robót w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym odbyło się spotkanie,

  - na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy Robót Budowlanych, zorganizowania i przewodniczenia dodatkowym naradom koordynacyjnym lub innym spotkaniom, w tym dotyczącym spraw osób trzecich z udziałem co najmniej personelu Zespołu Wykonawcy i Wykonawcy robót budowlanych, sporządzenia protokołów i przekazania ich w terminie 3 dni roboczych od dnia narady lub spotkania Zamawiającemu i Wykonawcy Robót Budowlanych, jak również organizowania oraz przewodniczenia lub uczestnictwa we wszelkiego rodzaju komisjach oraz innych organizowanych w trakcie realizacji inwestycji;

- Wykonawca jest zobowiązany do identyfikowania, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego wraz z przedstawieniem propozycji i sposobów zapobiegania tym roszczeniom niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia identyfikacji;

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego (nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia informacji) powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym terenu budowy;

- Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności rozpatrywanie roszczeń Wykonawcy robót budowlanych, ich szczegółowa analiza w świetle postanowień umowy i obowiązującego prawa, przedstawienie, po akceptacji Zamawiającemu w formie Raportu roszczenia uzasadnionego stanowiska wraz ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi roszczenia, w szczególności z analizami wykonanymi przez Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz przygotowanie uzgodnionego z Zamawiającym stanowiska dla Wykonawcy robót budowlanych;

- Wykonawca jest zobowiązany do wsparcia Zamawiającego w przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy między Zamawiającym, a Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji umowy, poprzez udzielenie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Wykonawcy, co do przedmiotu sporu;

- Wykonawca jest zobowiązany do udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją umowy, w tym udzielania Zamawiającemu wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później niż do 7 dni od daty wpływu pisma od Zamawiającego;

- W ramach Umowy Wykonawca ma obowiązek zarządzać pracami projektowymi i robotami budowlanymi realizowanymi przez podmiot, z którymi Zamawiający zawrze umowę na wykonanie prac, które są pilnie wymagane dla bezpieczeństwa robót, z powodu wypadku, nieprzewidywalnego wydarzenia lub z innego tytułu, w tym prace zabezpieczające roboty przed degradacją.

- Zatwierdzanie Wniosków materiałowych.

### Obowiązki w zakresie rozliczenia Umowy

Wykonawca w zakresie rozliczenia Umowy jest zobowiązany w szczególności do:

- Kompleksowej obsługi Umowy w zakresie jej rozliczania, w formie uzgodnionej 
z Zamawiającym.

- Kompletowania dokumentów dotyczących płatności;

- Sprawdzania rozliczeń składanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz zatwierdzania Protokołów Odbioru Elementów Robót, zawierających kwotę płatności należną Wykonawcy robót budowlanych. Zamawiający przewiduje możliwość składania przez Wykonawcę robót budowlanych maksymalnie  jednej faktury w miesiącu.

- Wspieranie Zamawiającego w zakresie rozliczania wydatków. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania informacji i sporządzenia dokumentów rozliczeniowych, dotyczących całego Projektu, niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy 
o dofinansowanie Projektu, tj. przygotowanie materiałów do wniosków o płatność.

- Rozliczenia umowy w przypadku jej rozwiązania/odstąpienia od umowy na roboty wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji umożliwiającej rozliczenie dotychczas wykonanych robót, w szczególności:

- weryfikacji wykonanego zakresu prac projektowych i wykonanego zakresu robót budowlanych, nie zgłoszonego przez Wykonawcę robót budowlanych do odbioru lub nieodebranego przez Zespół Nadzór Inwestorskiego

- wykazania różnicy wynikającej z robót faktycznie wykonanych, a wykazanych w ostatnim protokole odbioru,

- przekazania Zamawiającemu wszelkich dodatkowych informacji będących w posiadaniu Wykonawcy, niezbędnych do uwzględnienia w nowych materiałach przetargowych na wyłonienie nowego Wykonawcy robót budowlanych,

- czynnego udziału w przygotowaniu materiałów przetargowych w celu wyłonienia nowego Wykonawcy robót budowlanych;

- Określenia i przedstawienia do akceptacji Zamawiającemu wskaźników rzeczowo - finansowych wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu (lub określonych w innych dokumentach Projektu);

- Wspomagania Zamawiającego w prowadzeniu rozliczeń związanych z należnościami Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców Wykonawcy Robót Budowlanych, w przypadku gdyby należności tych podmiotów nie zostały przez Wykonawcę robót budowlanych uregulowane w terminie;

- Identyfikowania i pisemnego informowania Zamawiającego o zagrożeniu sytuacją nienależytego lub nieterminowego wykonania zobowiązań Umowy na Roboty przez Wykonawcę Robót Budowlanych. Informacja o zagrożeniu nieterminowego wykonania zobowiązań umownych przez Wykonawcę Robót Budowlanych winna być przekazana Zamawiającemu niezwłocznie po powzięciu takiej informacji;

- Przygotowania propozycji wyliczenia należnych Zamawiającemu kwot z tytułu kar umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań umownych oraz współdziałania z Zamawiającym w ich dochodzeniu i egzekwowaniu od Wykonawcy Robót Budowlanych;

- Formułowania wniosków, na podstawie których Zamawiający będzie mógł podjąć decyzje w zakresie rozliczenia kwot z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy na Roboty i kwot zatrzymanych;

## Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

### Obowiązki w okresie przygotowawczym do realizacji Umów

Wykonawca w okresie przygotowawczym jest zobowiązany w szczególności do:

- Analizy i opiniowanie przedstawianych do akceptacji przez Wykonawcę Robót Budowlanych, harmonogramów rzeczowo-finansowych realizacji robót (HRF);

- Sprawdzania i formułowania zaleceń dotyczących poprawności i autentyczności wszelkich certyfikatów, gwarancji należytego wykonania Umowy na roboty, polis ubezpieczeniowych, umów na wywóz odpadów itp.

### Obowiązki w zakresie analizy postępu robót i nadzoru nad robotami

Nadzór Inwestorski w zakresie analizy postępu robót i nadzoru nad robotami budowlanymi jest zobowiązany w szczególności do:

- Weryfikacji i zatwierdzania HRF z uwzględnieniem wszystkich założeń wynikających z  niniejszej Umowy.

- Zapewnienia w trakcie wszelkich odbiorów eksploatacyjnych, częściowych i końcowych obecności właściwych Inspektorów nadzoru danych branż, których dotyczy odbiór;

- Nadzoru nad usunięciem kolizji lub awariami powstałymi w wyniku uszkodzenia różnego rodzaju instalacji. Nadzór Inwestorski ma obowiązek koordynacji działań Wykonawcy w celu szybkiego usunięcia awarii;

- Dokonywania inspekcji placu budowy oraz przeprowadzenia szczegółowej weryfikacji pod kątem zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową oraz (STWiORB) oraz PFU

- Weryfikacji  wszystkich wykonanych przez Wykonawców robót budowlanych w czasie realizacji Umowy, Dokumentów Wykonawcy robót budowlanych, w szczególności pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

- Bieżącej weryfikacji dokumentów Wykonawcy robót budowlanych oraz raportowania działań Nadzoru Inwestorskiego;

- Monitorowania postępu robót zgodnie z zatwierdzonym i obowiązującym HRF i informowania Zamawiającego o przypadkach, gdy postęp robót nie przebiega według HRF, lub istnieje zagrożenie opóźnienia w stosunku do zatwierdzonego HRF wraz ze wskazaniem wpływu na harmonogram i termin zakończenia Umowy na roboty oraz wskazaniem wszystkich środków, które Nadzór Inwestorski zamierza podjąć względem Wykonawcy robót budowlanych w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji;

- Identyfikacji zagrożeń dotyczących realizacji Umów na roboty budowlane w zakresie czasu na ukończenie wraz ze wskazaniem wpływu na HRF, wartości umowy i jakości robót;

- Przeprowadzania inspekcji na placu budowy stwierdzającej stan realizacji robót i sporządzania notatek z wizji lokalnej, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości;

- Ustalania i określania stopnia zaawansowania robót w stosunku do HRF i potwierdzania zakończenia części (etapów) lub całości robót. weryfikowania odpowiednich protokołów odbioru robót częściowych, rozliczających wykonane już roboty;

- Wydawania,  zgodnie ze swoimi uprawnieniami, Wykonawcy robót budowlanych poleceń podjęcia odpowiednich kroków dla zapewnienia wymaganego postępu robót;

- Egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych przestrzegania przepisów BHP, w tym właściwego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych.

### Obowiązki w zakresie zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych.

Wykonawca w zakresie zarządzania jakością, weryfikacji obmiarów i prac geodezyjnych jest zobowiązany w szczególności do:

- W zakresie zarządzania jakością na etapie sporządzania projektu przez Wykonawcę robót budowlanych zostały zawarte w pkt nr 4.2.2.

- Kontroli zgodności wykonywanych robót i materiałów z dokumentacją projektową oraz umową;

- Weryfikacji receptur i technologii proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych oraz dostawców, a także zatwierdzania materiałów w celu wbudowania ich zgodnie z umową;

- Weryfikacji poprawności wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych badań i pomiarów oraz ich akceptacja zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego formularzem;

- Weryfikacji i akceptacji przedkładanych przez Wykonawcę robót budowlanych HRF zgodnie z założeniami Umowy;

- Uczestniczenia w poborze próbek oraz w zlecaniu wykonania badań kontrolnych i pomiarów głównych asortymentów robót drogowych i innych branżowych . Badania i pomiary będą obejmować roboty oraz materiały przeznaczone do wbudowania, wymienione w STWiORB. Wykonawca zobowiązany jest do oceny wyników badań kontrolnych. Forma, rodzaj zlecanych badań i sposób pobierania próbek będą zgodne z normami badawczymi przywołanymi w poszczególnych STWiORB;

- Analizowania i zatwierdzania przedkładanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych wniosków materiałowych, a w przypadkach wątpliwych, wnioskowanie do nadzoru autorskiego o opinię w sprawie zaproponowanych we wnioskach materiałów, urządzeń i wyposażenia.

- Uzgodnienia z Zamawiającym formy, rodzaju zlecanych badań i sposobu pobierania próbek w przypadku braku odpowiednich postanowień w STWiORB;

- Wydawania poleceń likwidacji skutków i efektów robót wykonanych niezgodnie z wymaganiami Zamawiającego lub niespełniających wymagań stosownych norm i innych dokumentów normatywnych w tym decyzji administracyjnych;

- Rekomendowania Zamawiającemu sposobu usunięcia wad w przypadku, gdy Wykonawca robót budowlanych nie usunie ich w wyznaczonym terminie;

- Kontrolowania i oceny sposobu składowania i przechowywania urządzeń i materiałów;

- Egzekwowania od Wykonawcy Robót Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym;

- Opracowania sprawozdania z jakości robót podsumowującego i opiniującego jakość wykonanych robót w ramach zadania inwestycyjnego i stanowiącego część raportu końcowego Wykonawcy;

- Kontroli i sprawdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do zgłoszenia do użytkowania w oparciu o Prawo budowlane.

- Współpracy z komórkami Zamawiającego odpowiedzialnymi za kontrolę jakościową realizowanych robót.

### Obowiązki w zakresie ochrony środowiska.

Wykonawca w zakresie ochrony środowiska jest zobowiązany w szczególności do:

- Monitorowania, przez cały czas trwania umowy wywiązywanie się Wykonawcy robót budowlanych z obowiązku przestrzegania odpowiednich decyzji, pozwoleń, zezwoleń, norm i przepisów z zakresu ochrony środowiska,w tym m.in.ustawy Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku, i ich naprawie, ustawy prawo wodne, ustawy o odpadach, jak również regulacji Zamawiającego i - w razie stwierdzenia nieprawidłowości - podejmowanie stosownych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy sytuacji. W szczególności, Wykonawca jest zobowiązany do identyfikowania ewentualnych negatywnych skutków spowodowanych działaniami Wykonawcy robót budowlanych w związku z realizacją robót, w tym m.in.:

- uciążliwości w postaci hałasu i innych emisji do środowiska,

- zanieczyszczenia gleby bądź wód powierzchniowych lub gruntowych,,

- zniszczenia chronionych typów siedlisk przyrodniczych, siedlisk chronionych gatunków fauny i flory i naruszenia innych zasad ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2134 ze zm.),

- nieprawidłowości w wykonywaniu czynności określonych we właściwych decyzjach oraz postanowieniach dotyczących ochrony środowiska, a stwierdzonych przez Nadzór Inwestorskipodczas prowadzenia przez niego nadzoru;

### Obowiązki w zakresie dokonywania odbiorów

Wykonawca w zakresie dokonywania odbiorów jest zobowiązany w szczególności do:

- Weryfikacji dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie jej zgodności z: umową, pfu, obowiązującymi, przepisami Prawa budowlanego, BHP, Ochrony Środowiska oraz innymi obowiązującymi przepisami w zakresie realizacji projektów oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.

- Dokonywania odbiorów jakościowych materiałów przeznaczonych do wbudowania zgodnie z umową na roboty.

- Dokonywania odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, organizowania i uczestniczenia w wykonywaniu w odbiorów końcowych z udziałem i w uzgodnieniu z użytkownikiem oraz Zamawiającym;

- Weryfikacji przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów odpowiadających wymaganiom Prawa budowlanego.

- Weryfikacja dokumentacji odbiorowej wraz z wskazaniem ewentualnych usterek i niedoróbek w stosunku do zapisów realizowanego umowy;

- Sprawdzenia i potwierdzenia gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru, częściowego i końcowego (po usunięciu zgłoszonych wad i usterek) wraz z przygotowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów;

- Przygotowanie projektu Protokołu odbioru końcowego robót.

- Dokonania końcowego rozliczenia wszystkich Kontraktów oraz opracowania sprawozdań - Raportów końcowych.

### Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa

Nadzór Inwestorski w zakresie bezpieczeństwa jest zobowiązany w szczególności do:

- Nadzoru nad przestrzeganiem przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP oraz ustaleń planu BIOZ;

- Egzekwowanie usunięcia nieprawidłowości zagrażających życiu i zdrowiu ludzkiemu podczas prowadzanych prac danego projektu.

- Udziału, na wniosek Zamawiającego, w procesach audytu i kontroli w zakresie bezpieczeństwa podczas realizacji robót budowlanych;

- Zapewnienia wzajemnej wymiany pomiędzy Wykonawca robót budowlanych oraz z Zamawiającym wszelkich informacji dotyczących bezpieczeństwa wynikających ze stosowania procesu monitorowania, w szczególności o zidentyfikowanych zagrożeniach, oraz podejmowania działań mających na celu eliminację tych zagrożeń, a przynajmniej ograniczenie ryzyka ich wystąpienia;

- Wymagania od Wykonawcy robót budowlanych, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, usunięcia z placu budowy każdej osoby z personelu Wykonawcy robót budowlanych, która nienależycie lub niedbale wykonywała swoje obowiązki, była po wpływem alkoholu lub środka odurzającego;

- Stosowania pisemnych upomnień wobec Wykonawcy robót budowlanych w przypadku nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym BHP, ze wskazaniem terminu usunięcia nieprawidłowości, aż do momentu wypełnienia przez Wykonawcę robót budowlanych wskazanego obowiązku oraz przekazywania ww. upomnień do wiadomości Zamawiającego.

### Pozostałe obowiązki

Pozostałe obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy, to w szczególności:

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o przypadkach naruszenia przez Wykonawcę robót budowlanych postanowień decyzji administracyjnych;

- Egzekwowanie umieszczenia tablic informacyjnych i pamiątkowych na terenie realizowanych robót usługi dostawy oraz kontrola ich zgodności z wymaganiami Prawa budowlanego i wymaganiami Instytucji Współfinansujących;

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej (oznaczonej datami, właściwym opisem) metodą cyfrową pokazującej wykonane roboty, dostawy, usługi zastosowane rozwiązania, postęp robót, sposób prowadzenia robót i przekazywanie jej wraz z raportem kwartalnym Zamawiającemu. Fotografie mają obrazować wszystkie wykonane w danym roboty z dokładnym oznaczeniem lokalizacji wykonywanego zdjęcia);

- Wystawianie wszelkich niezbędnych dokumentów związanych z realizacją umowy wymaganych przez Zamawiającego;

- Udział na wniosek Zamawiającego w udostępnianiu informacji publicznej związanej z realizacją umowy w zakresie i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- Prowadzenie korespondencji w imieniu Zamawiającego z Wykonawcą robót budowlanych, w zakresie prowadzonego nadzoru inwestorskiego. rozpatrywanie spraw, udzielanie odpowiedzi na pisma w zakresie swoich kompetencji, bądź przekazywanie korespondencji, wniosków, zapytań Wykonawcy robót budowlanych do Zamawiającego. Wszelkie pisma Wykonawcy robót budowlanych bądź innych podmiotów zewnętrznych przekazywane przez Wykonawcę do Zamawiającego muszą być opatrzone dokładną i wyczerpującą analizą i opinią właściwego specjalisty z zespoły Wykonawcy, z propozycją załatwienia sprawy (propozycją odpowiedzi). W szczególnych, pilnych i priorytetowych sytuacjach jest możliwe przekazywanie pisma Zamawiającemu niezwłocznie po otrzymaniu oraz przekazywanie analiz i opinii w uzgodnionym, późniejszym terminie;

- Weryfikacja i przekazanie Zamawiającemu zaakceptowanej dokumentacji powykonawczej w tym Operatów Kolaudacyjnych (w wersji papierowej potwierdzonej za zgodność z oryginałem – 2 egz., w wersji elektronicznej – 2 egz.) i pozostałej dokumentacji;

- Weryfikacja instrukcji eksploatacji i konserwacji obiektów i urządzeń, sporządzonych przez wykonawcę robót.

# SPRAWOZDAWCZOŚĆ

## Wymagane Raporty

Wykonawca opracuje następujące raporty:

- Raporty kwartalne,

- Raporty końcowe z realizacji umowy;

- Raport roszczenia;

- Raport końcowy;

Ww. dokumenty będą podlegać weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 5.3.

### Raporty kwartalne

Wykonawca przedkładać będzie raporty kwartalne w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, odpowiadającym okresom za które przygotowywane są wnioski o płatność.

Raporty kwartalne zawierać będą wyszczególnienie wykonanych przez personel Wykonawcy prac kontrolnych, opis postępu robót w zakresie prac projektowych i/lub robót budowlanych, sprawozdanie dot. uzgodnień, decyzji, warunków i innych decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji prac projektowych, napotkanych problemów wraz z propozycją ich rozwiązania w tym zakresie, jak również stopień ich zaawansowania w kontekście terminu realizacji przewidzianego w umowie. Informacje o wykonanych badaniach, postępie robót budowlanych w zakresie analizy HRF, informacje dotyczące jakości wykonanych robót budowlanych oraz występujących problemach w realizacji inwestycji i propozycjach rozwiązania tych problemów.

Raport będzie zawierał:

- Wprowadzenie

  - Nazwa zadania;

  - Zamawiający;

  - Projektant;

  - Nadzór Inwestorski;

  - Wykonawca robót budowlanych;

- Postęp realizacji Zadania inwestycyjnego

  - Harmonogram rzeczowo-finansowy;

  - Analizę postępu realizacji Zadania inwestycyjnego w odniesieniu do aktualnego HRF wraz z oznaczeniem istniejących i przewidywanych problemów występujących przy realizacji robót, zagrożeń oraz opóźnień. Wskazanie ich wpływu na HRF i termin zakończenia Umowy oraz podjęte przez Nadzór Inwestorski działania, lub propozycje czynności, które powinien podjąć Zamawiający.

W części dotyczącej przebiegu prac projektowych raport będzie zawierał opis stanu zaawansowania robót projektowych w zakresie wymagań wynikających z części formalno – prawnej dokumentacji projektowej (uzyskanie niezbędnych uzgodnień/ decyzji, realizacji ich postanowień itp.) oraz części dot. projektu budowlanego/wykonawczego .

  - W części dot. robót budowlanych – wpływ warunków atmosferycznych na realizację robót w kontekście terminowej realizacji HRF;

  - Opis robót zrealizowanych w okresie sprawozdawczym z podziałem na poszczególne branże;

  - Jakość zrealizowanych robót budowlanych z uwzględnieniem materiałów, zestawienia wyników badań Wykonawcy robót budowlanych z uwzględnieniem badań wykonywanych w obecności Nadzoru Inwestorskiego wraz z  wnioskami dotyczącymi akceptacji;

  - Zestawienie końcowe dotyczące procentowego podsumowania zaawansowania Robót w stosunku do upływu czasu;

  - Narady Koordynacyjne - protokoły;

  - Zatwierdzeni Podwykonawcy Wykonawców robót budowlanych - aktualne zestawienie;

  - Sprawozdanie z bieżącej weryfikacji dokumentów Wykonawcy robót budowlanych;

  - Zestawienie roszczeń Wykonawcy Robót Budowlanych w tym roszczenia ciągłe wraz z oceną kierownika zespołu;

  - Zestawienie roszczeń osób trzecich wraz z oceną kierownika zespołu;

  - Zestawienie naliczonych należnych Zamawiającemu kwot, z tytułu kar umownych lub odszkodowań za nienależyte lub nieterminowe wykonanie zobowiązań wynikających z umowy z Wykonawcą Robót Budowlanych, jeśli takie wystąpią;

  - Ochrona środowiska – w tym informacje dotyczące sposobu realizacji nadzoru przyrodniczego zgodnie z wydanymi decyzjami i postanowieniami;

  - Sprawozdanie z realizacji Umów przyłączeniowych;

  - Wnioski Nadzoru Inwestorskiego;

- Opis działań podejmowanych przez Nadzór Inwestorski.

  - Schemat organizacyjny Nadzoru Inwestorskiego - aktualizacja;

  - Szczegółowy opis prac wykonanych przez Nadzór Inwestorski w okresie sprawozdawczym;

  - Wykonanie finansowe Nadzór Inwestorski w okresie rozliczeniowym narastająco;

- Raport w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

  - Raport w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w okresie realizacji robót budowlanych;

- Wykaz załączników

Załącznik 1: Lista obecności Personelu Nadzoru Inwestorskiego;

Załącznik 2: Dokumentacja fotograficzna z postępu Robót;

### Raporty końcowe z realizacji Umowy

Raporty końcowe z realizacji Umowy będą sporządzane nie później niż 30 dni po podpisaniu Protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy.

Raporty te będą zawierać:

- Opisy i wyniki przeprowadzonych prób i sprawdzeń;

- Zgłoszenie właściwemu organowi przystąpienia do użytkowania (jeżeli dotyczy);

- Protokoły odbiorów technicznych przeprowadzonych przy udziale przedstawicieli Zamawiającego oraz dokumentację powykonawczą danego umowy;

- Rozliczenie rzeczowo-finansowe;

- Osiągnięte efekty/wskaźniki rzeczowe realizacji umowy;

- Uwagi i wnioski Wykonawcy, w szczególności podsumowanie realizacji umowy oraz rekomendacje dotyczące przyszłych realizacji.

### Raport roszczenia

Wystawiany dla roszczeń przejściowych i końcowych wraz z wnioskiem o uzgodnienie roszczenia w terminach:

-   21 dni od otrzymania przez Zamawiającego roszczenia Wykonawcy robót budowlanych, lub

- 7 dni od przekazanego pisemnie Kierownikowi Zespołu, żądania Zamawiającego sporządzenia Raportu dotyczącego roszczenia Wykonawcy robót budowlanych.

Raport roszczenia zawierał będzie analizę i ocenę roszczenia Wykonawcy robót budowlanych w świetle Warunków umowy oraz zawierał będzie co najmniej:

- Dane ogólne:

  - Strony umowy;

  - Nazwę zadania;

- Aktualne dane dotyczące umowy:

  - Zaakceptowana kwota umowy;

  - Czas na ukończenie;

  - Okres zgłaszania wad;

- Nazwa i przedmiot roszczenia;

- Informacja o Dokumentacji;

- Przebieg wydarzeń – stan faktyczny;

- Analiza roszczenia w oparciu o dokumentację w tym w szczególności HRF i inne okoliczności faktyczne, wnioski i rekomendacje Kierownika Zespołu wraz z uzasadnieniem;

### Raport końcowy Wykonawcy

Wraz z Raportem końcowym z realizacji zadania(pkt 5.1.2), tj. w okresie 30 dni po podpisaniu Protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, Kierownik Zespołu złoży również Raport końcowy ze sprawowanej przez Wykonawcę usługi.

Raport ten zawierać będzie:

- Wstęp:

  - Krótki opis Projektu;

  - Działania przed rozpoczęciem realizacji Zadania inwestycyjnego,

- Dokumenty Wykonawcy Robót Budowlanych:

  - Założenia Projektowe;

  - Zmiany projektowe w trakcie realizacji,

- Organizację i zarządzanie zadaniem:

  - Struktura zarządzania realizacją robót przez Wykonawcę Robót Budowlanych;

  - Struktura zarządzania Nadzoru Inwestorskiego,

- Wykonawstwo:

  - Postęp robót;

  - Uwagi dotyczące wykonania poszczególnych głównych elementów robót.

  - Osiągnięta jakość robót;

  - Przyczyny wystąpienia wad;

- Sprawy kontraktu i zmiany:

  - Czas trwania zadania;

  - Roszczenia;

- Sprawy finansowe:

  - Przyczyny zmiany wartości umownej zadania – jeśli takie występują;

  - Analiza płatności;

  - Rozliczenie rzeczowo – finansowe Umów na Roboty, jak i Umowy na Usługę nadzoru;

  - Końcowe rozliczenie ilościowe wykonanych robót;

- Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji zadania dotyczące:

  - Dokumentacji projektowej;

  - Warunków umowy;

  - Ogólnych i Szczegółowych Specyfikacji Technicznych;

  - Czasu trwania zadania;

  - Technologii Robót;

Elementem Raportu końcowego będzie również, Sprawozdanie z jakości robót, sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów Wykonawcy Robót Budowlanych i Zamawiającego wraz z oceną prawidłowości wykonania poszczególnych asortymentów Robót Budowlanych.

- Sprawozdanie z jakości wykonanych robót

  - Wstęp;

  - Kontrola jakości;

  - Ocena jakości wykonanych robót (w rozbiciu na asortymenty);

Załączniki – zbiorcze zestawienia testów laboratoryjnych i pomiarów.

## Zasady przedkładania Raportów i innych dokumentów

Wszystkie Raporty, zestawienia, dokumenty itp. przekazywane przez projektantów i inspektorów nadzoru wymagają podpisu Kierownika Zespołu Wykonawcy. Wszystkie Raporty, zestawienia, dokumenty itp. przekazywane przez projektantów i inspektorów nadzoru muszą być oznaczone znakami: Funduszy Europejskich, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego i Unii Europejskiej (bez znaku barw Rzeczypospolitej Polskiej) zgodnie z punktem 10 Wytycznych w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wytyczne i znaki są dostępne na stronie: http://www.rpo.pomorskie.eu/poznaj-zasady-promowania-projektu#

Wymagane Raporty zostaną przygotowane w 2 egzemplarzach w formie uzgodnionej z Zamawiającym, a ich strony tytułowe wyraźnie wskażą, że Umowa jest współfinansowana z: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, 8 Oś priorytetowa: Konwersja, działanie 8.1.Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - Wsparcie dotacyjne, poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raporty również w formie elektronicznej w wersji edytowalnej (format MS Word, Excel) oraz skanowanej do formatu pdf.